ФОРМА № 1

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие системы образования в Кушвинском городском округе до 2020 года»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за 3 квартал 2016 года

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в Свердловской области |
|  | Цель 1 «Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |
|  | Задача 1 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
|  | Целевой показатель 1 Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | процентов | 100 | 100 |  | По состоянию на 01.10.2016г. посещающих ДОУ детей с 3-7 лет – 1901чел., также дети в возрасте до 7 лет посещают общеобразователь-ные учреждения – 44 чел. Общий охват детей услугами образования от 3 до 7 лет составляет 82%. При комплектовании ДОУ к 2016-2017 уч.году все желающие дети, стоящие в очереди устроены. В актуальной очереди на 01.10.2016г. дети нуждающиеся в устройстве в ДОУ отсутствуют. |
|  | Целевой показатель 2. Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, в том числе для детей с ОВЗ | процентов | 60,00 | 56,0 |  | По состоянию на 01.10.2016г. посещающих ДОУ детей с 1,5-3 лет – 485 чел., что составляет 56% от общего числа детей от 1,5 до 3 лет в Кушвинском городском округе. По состоянию на 01.10.2016г. детские сады посещают 214 детей с ОВЗ (с 1,5 до 7 лет), в том числе 30 детей-инвалидов. С 01.06.2016г. открыт новый детский сад на 150 мест по ул.Союзов,25. Ежеквартально проводится комплектование и зачисление детей в детские сады на вакантные места. |
|  | Целевой показатель 3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области | процентов | 100 | 97,7% |  | Целевой показатель, утвержденный в Плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в Кушвинском городском округе на 2014–2018гг» за 9 месяцев 2016 года полностью выполняется, за 3 квартал 2016 года составил – 97,7%. Средняя заработная плата за 9 мес . 2016 года составила 28 113,49руб. (план 28 778,0 руб.). До конца 2016 года целевой показатель будет выполнен. |
|  | Подпрограмма 2. «Развитие системы общего образования в Кушвинском городском округе» |
|  | Цель 2. Обеспечение доступности современного качественного общего образования |
|  | Задача 2. Обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего образования |
|  | Целевой показатель 4. Охват детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных организациях Кушвинского городского округа образовательными услугами в рамках государственного образовательного стандарта и федерального государственного образовательного стандарта | процентов | 100,00 | 100,0 |  | 100 % детей школьного возраста охвачены образовательными услугами в рамках государственного образовательного стандарта и федерального государственного образовательного стандарта |
|  | Целевой показатель 5. Доля общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, в общем количестве общеобразовательных организаций | процентов | 100,00 | 100,0 |  | Доля общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, в общем количестве общеобразовательных организаций составила 100% |
|  | 6 класс – 2016 год |  | 100,00 | 100,0 |  | С 01 сентября 2015 года в 5 классах всех общеобразовательных учреждений введен ФГОС ООО, с 01.09.2016 все обучающиеся 6-х классов продолжают обучение в соответствии с ФГОС. |
|  | Целевой показатель 6. Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования, от общей численности педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования | процентов | 100,00 | 100,00 |  | На 1 октября 2016 года 100% педагогических и руководящих работников, прошли курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования (ФГОС НОО, ФГОС ООО) |
|  | Задача 3. Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья специального (коррекционного) образования в образовательных организациях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья |
|  | Целевой показатель 7. Охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья образовательными услугами коррекционного образования | процентов | 100,00 | 100,00 |  | Услуга выполняется полностью, коррекционные классы открыты в СОШ №1,10,20, п. Азиатского |
|  | Целевой показатель 8. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, в общем количестве общеобразовательных организаций | процентов | 14,30 | 14,30 |  | Запланированный показатель выполняется. В МАОУ СОШ № 1 обеспечены условия для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации. |
|  | Задача 4. Обеспечение функционирования общеобразовательных организаций в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» |
|  | Целевой показатель 9. Доля общеобразовательных организаций, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве общеобразовательных организаций | процентов | 100,00 | 100,00 |  | Общеобразовательными учреждениями реализуются все направления национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»: введение ФГОС общего образования во всех ООУ, организована работа с одаренными и талантливыми детьми, в плановом порядке организовано повышение квалификации и переподготовка учительского корпуса, создаются условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 85,7% школ стали автономными (за исключением малокомплектной СОШ п. Азиатского) |
|  | Задача 5. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях |  | 14,30 | 14,3 |
|  | Целевой показатель 10. Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций | процентов | 94,70 | 98,3 |  | Запланированный показатель выполняется в полном объеме. Во всех общеобразовательных учреждениях организовано горячее питание в рамках заключенных муниципальных контрактах. |
|  | Задача 6. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена и основного государственного экзамена на территории Кушвинского городского округа |
|  | Целевой показатель 11. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 1,5 | 0,7 |  | В 2016 году из 146 выпускников не сдал единый государственный экзамен по математике базового уровня один выпускник заочного отделения МАОУ СОШ № 4. |
|  | Задача 7. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |
|  | Целевой показатель 12. Соотношение уровня средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных школ и средней заработной платы в экономике Свердловской области | процентов | Не менее 100,0 | 101,6 |  | Целевой показатель, утвержденный в Плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в Кушвинском городском округе на 2014–2018 гг» за 9 месяцев 2016 года выполнен на 101,6% Средняя заработная плата за 9 мес . 2016 года составила 32 527,45 руб. (план 32 011,0 руб.). |
|  | Задача 8. Формирования политехнической линии, создания пространства профессионального самоопределения и допрофессиональной подготовки в инженерно-технической сфере для учащихся общеобразовательных учреждений |
|  | Доля учащихся общеобразовательных организаций, в отношении которых реализованы профориентационные мероприятия, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений | процентов | 100,00 | 100,00 |  | В территории организуется профориентационная работа со школьниками 1-6 классов и их родителями, предпрофильная подготовка учащихся в 7-8-9классах, профильное обучение на старшей ступени образования (10-11 классы), открыты профильные физико-математические классы (СОШ№6), профильные группы - физико-математические и химико-биологические (СОШ №10 и 20). Осуществляется взаимодействие с ВУЗами и ССУЗами – участие в совместных мероприятиях, олимпиадах, конкурсах, «тест-драйвах» УрФУ, УрГУПС, УрГЭУ. В каждом СОШ разработаны планы сотрудничества основной и средней школы с учреждениями профессионального образования ГБОУ СПО СО «Баранчинский электромеханический техникум», МТУ УрГУПС (Малый транспортный, ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский железнодорожный техникум, с предприятиями города ЗАО КЗПВ, Торговый дом «Антей», ОАО «Молочная благодать», Кушвинский хлебокомбинат и др. |
|  | Количество заключенных договоров о сотрудничестве между общеобразовательными организациями и профессиональными образовательными организациями, хозяйствующими субъектами для реализации мероприятий по профориентационной работе | единица | 7,00 | 7,00 |  | Заключены договора о сотрудничестве между общеобразовательными организациями СОШ №1, 6, 10, 20 и профессиональными образовательными организациями, хозяйствующими субъектами для реализации мероприятий по профориентационной работе ГБОУ СПО СО «Баранчинский электромеханический техникум», МТУ УрГУПС (Малый транспортный), ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский железнодорожный техникум, с предприятиями города ЗАО КЗПВ |
|  | Подпрограмма 3. «Развитие системы дополнительного образования в Кушвинском городском округе» |
|  | Цель 3. Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования |
|  | Задача 9. Развитие системы дополнительного образования детей |
|  | Целевой показатель 13. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | процентов | 70,00 | 78,4 |  | По итогам 3 квартал 2016 года целевой показатель охвата образовательными программами дополнительного образования детей выполнен на 112% от планируемого значения |
|  | Целевой показатель 14. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных организаций в Свердловской области | процентов | 90,00 | 98,4 |  | Целевой показатель, утвержденный в Плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в Кушвинском городском округе на 2014–2018 гг.» выполняется полностью. Средняя заработная плата за 9 мес . 2016 года составила 31 117,31 руб. (план 31 621,0 руб.). До конца 2016 года целевой показатель будет выполнен. |
|  | Задача 10. Вовлечение молодежи в программы и мероприятия, направленные на формирование активной жизненной позиции, потребности в здоровом образе жизни |
|  | Целевой показатель 15. Доля юных граждан, принявших участие в программах и мероприятиях, направленных на формирование активной жизненной позиции и здорового образа жизни | процентов | 55,00 | 73,6 |  | Стабильно увеличивается количество юных граждан, принявших участие в программах и мероприятиях, направленных на формирование активной жизненной позиции и здорового образа жизни. В 3-м квартале 2016 года учащиеся школ приняли активное участие в спортивных мероприятиях города: «Осенняя легкоатлетическая эстафета», соревнования по стритболу и пляжному волейболу, «Кросс нации», также учащиеся приняли участие в акциях «День трезвости», «День солидарности борьбы с терроризмом». |
|  | Задача 11. Привлечение молодежи к участию в общественной жизни, вовлечение молодых людей в деятельность органов самоуправления в различных сферах жизни общества |
|  | Целевой показатель 16. Увеличение доли молодых граждан, регулярно участвующей в деятельности общественных объединений, различных форм общественного самоуправления | проценты | 22,00 | 22,00 |  | Количество молодых граждан, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных форм общественного самоуправления остается стабильным. |
|  | Задача 12. Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций для организации патриотического воспитания граждан в Кушвинском городском округе |
|  | Целевой показатель 17. Доля муниципальных образовательных организаций, улучшивших учебно-материальные условия организации патриотического воспитания | процентов | 50,50 | 50,50 |  | В 3 квартале 2016 года улучшила учебно-материальные условия организация патриотического воспитания МАУДО Дом детского творчества. Приобретена форма для кадетских казачьх классов. Улучшение учебно-материальных условий будет продолжено в 4 квартале 2016 года. |
|  | Задача 13. Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения широких масс граждан в Кушвинском городском округе в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности |
|  | Целевой показатель 18. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих инновационные программы патриотической направленности и участвующих в конкурсах на получение грантов | процентов | 21,00 | 22,2 |  | Целевой показатель выполнен в полном объеме: МАУДО Дом детского творчества и ЦВР «Факел» реализуют инновационные программы патриотической направленности и участвуют в конкурсах на получение грантов и сертификатов. |
|  | Задача 14. Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет в каникулярное и свободное от обучения время |
|  | Целевой показатель 19. Увеличение количества несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет, трудоустроенных в каникулярное время для работы на социально-важных объектах городского округа | человек | 710,00 | 880,0 |  | По состоянию на 01 октября 2016 года целевой показатель выполнен на 114 % от планируемого значения. За 9 мес 2016 года трудоустроено 880 подростков. |
|  | Задача 15. Обеспечение временными трудовыми местами подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации |
|  | Целевой показатель 20. Увеличение количества трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации | человек | 360,00 | 616,0 |  | По состоянию на 01 октября 2016 года целевой показатель выполнен на 171 % от планируемого значения. За 9 мес 2016 года трудоустроено 616,0 подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. |
|  | Задача 16. Развитие системы учебно-исследовательских, научно – технических мероприятий в целях повышения мотивации детей и подростков к изобретательской и рационализаторской деятельности |
|  | Целевой показатель 21. Доля обучающихся, вовлеченных в учебно-исследовательские, научно – технические, спортивно – технические мероприятия в рамках изобретательской и рационализаторской деятельности, в общей численности обучающихся | процентов | 7,0 | 7,0 |  | Услуга выполнена в полном объеме |
|  | Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы Кушвинского городского округа «Развитие системы образования в Кушвинском городском округе до 2020 года» |
|  | Цель 4. Обеспечение исполнения полномочий Управления образования Кушвинского городского округа |
|  | Задача 17. Обеспечение деятельности Управления образования Кушвинского городского округа и подведомственных муниципальных учреждений |
|  | Целевой показатель 22. Доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования в Кушвинском городском округе до 2020 года», значения которых достигли или превысили запланированные | процентов | 95,00 | 77% |  | Достижение доли целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования в Кушвинском городском округе до 2020 года», значения которых достигли или превысили запланированные будет достигнуто к концу 2016 года. |
|  | Целевой показатель 23. Доля проведенных контрольных мероприятий ведомственного финансового контроля организаций, подведомственных Управлению образования Кушвинского городского округа, от запланированных | процентов | 84 | 63 |  |  |
|  | Целевой показатель 24. Доля устраненных нарушений в общем числе нарушений, выявленных в ходе контрольных мероприятий ведомственного финансового контроля организаций, подведомственных Управлению образования Кушвинского городского | процентов | 92 | 80 |  |  |
|  | Целевой показатель 25. Количество учреждений, которым предоставлены муниципальные услуги муниципальными учреждениями «Ресурсный центр» и «Централизованная бухгалтерия» | единица | 29,0 | 27,0 |  | В 2016 году ликвидировано МКУ ДОД «Центр детский (подростковый)» согласно постановлению администрации Кушвинского городского округа от 27.11.2015г. № 1743 «О ликвидации муниципального казенного учреждения дополнительного образования детей «Центр детский (подростковый)» (с изменениями от 29.02.2016г. № 235). В 2016 году проведена оптимизация дошкольных образовательных учреждений, в том числе реорганизация МАДОУ № 5 путем присоединения МАДОУ № 54 (постановление администрации Кушвинского городского округа от 26.02.2016г. № 207 "О реорганизации муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей"). |
|  | Подпрограмма 5. «Обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций в Кушвинском городском округе» |
|  | Цель 5. Обеспечение комплексной безопасности в муниципальных образовательных организациях |
|  | Задача 18. Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требованиям комплексной безопасности |
|  | Целевой показатель 26. Доля зданий муниципальных образовательных организаций, соответствующих требованиям комплексной безопасности | процентов | 80,00 | 66,0 |  | В 2016 году проведены мероприятия по повышению комплексной безопасности в ОУ, в т.ч. установлено видеонаблюдение в СОШ № 4, 10 (3 здания), 20, пос.Азиатского за счет средств местного бюджета. В 3-м кв.2016г. проведены торги на ремонт ограждения МАОУ СОШ № 10 (ул.Лесорубов,15), муниципальный контракт заключен, работы ведутся. |
|  | Целевой показатель 27. Доля образовательных учреждений, обеспеченных средствами индивидуальной защиты в ЧС в соответствии с требованиями | процентов | 40,00 | 40,0 |  | Средствами индивидуальной защиты в ЧС в соответствии с требованиями обеспечены 10 образовательных организаций (40%). За отчетный период мероприятия не осуществлялись. |
|  | Задача 19. Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах |
|  | Целевой показатель 28. Доля несовершеннолетних участников дорожно-транспортных происшествий, в общей численности обучающихся | процентов | 0,02 | 0,03 |  | Во 2-м квартале произошло ДТП повлекшее гибель ребенка (МАДОУ № 12). В 3-м квартале 2016 года ДТП с участием несовершеннолетних не зафиксировано. |
|  | Подпрограмма 6. «Организация отдыха и оздоровления детей в Кушвинском городском округе» |
|  | Цель 6. Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в Кушвинском городском округе |
|  | Задача 20. Организация отдыха и оздоровления детей в Кушвинском городском округе |
|  | Целевой показатель 29. Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно- курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях, от общей численности детей школьного возраста | процентов | 14,0 | 14,1 |  | По состоянию на 1 октября 2016 года плановый показатель выполнен на 102,6. В загородных оздоровительных лагерях оздоровлено 372 человека (план 350 детей), в санаторно-курортных учреждениях оздоровлено 200 человек (план 200 детей). |
|  | Подпрограмма 7. «Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования Кушвинского городского округа» |
|  | Цель 7. Материально-техническое обеспечение системы образования в Кушвинском городском округе в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов |
|  | Задача 21. Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требованиям действующего законодательства |
|  | Целевой показатель 30. Доля зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства | процентов | 82,00 | 82,0 |  | За 9 мес. 2016 года в рамках выделенного финансирования были проведены капитальные и текущие ремонты зданий и помещений в 13-и образовательных учреждениях. По результатам проведенных торгов, экономия составила 1 534,3 тыс. рублей, которые были перенаправлены на проведение ремонтных работ и приобретение оборудования в образовательные учреждения. |
|  | Задача 22. Создание в образовательных организациях условий для успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов |
|  | Целевой показатель 31. Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому в дистанционной форме, от общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение по дистанционным технологиям | процентов | 100,00 | 100,0 |  | В дистанционной форме получают образование 3 человека – учащиеся школ № 10,20, которым не противопоказано обучение по дистанционным технологиям. |
|  | Задача 23. Обеспечение подвоза детей из сельской местности до базовых школ |
|  | Целевой показатель 32. Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, нуждающихся в подвозе, обеспеченных подвозом до базовых школ | процентов | 100,00 | 100,00 |  | Подвоз учащихся до места обучения осуществляется в СОШ № 4, 10, 20. |
|  | Подпрограмма 8. «Доступная среда» |
|  | Цель 8. Обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступность) к образовательным организациям и услугам в сфере образования инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН) в Кушвинском городском округе |
|  | Задача 24. Повышение уровня доступности инвалидов и других МГН к образовательным организациям и услугам в сфере образования в Кушвинском городском округе |
|  | Целевой показатель 33. Доля муниципальных образовательных организаций, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества муниципальных образовательных организаций Кушвинского городского округа | процентов | 100,00 | 100,0 |  | Паспорта доступности сформированы на все образовательные учреждения Кушвинского городского округа. |
|  | Целевой показатель 34. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | процентов | 6,00 | 6,0 |  | Универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, сформирована в СОШ №1, в остальных образовательных учреждениях доступность – частичная. За отчетный период мероприятия не проводились. |
|  | Задача 25. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в образовательных учреждениях Кушвинского городского округа |
|  | Целевой показатель 35. Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в сфере образования в Кушвинском городском округе. | процентов | 30,00 | 47,0 |  | На 1 октября 2016 год прошли обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов 31 специалист из числа педагогических работников, занятых в сфере образования. |

Исп.Кротова И.В., Зараменских С.А., 2-70-45

Петроченко Е.В., 2-43-21, Аленгоз Н.В., 2-43-28