ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие системы образования в Кушвинском городском округе до 2020 года»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за 3 квартал 2015 года

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в Свердловской области |
|  | Цель 1 «Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |
|  | Задача 1 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
|  | Целевой показатель 1 Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | процентов | 100 | 93,5 |  | По состоянию на 01.10.2015г. посещающих ДОУ детей с 3-7 лет – 2090чел., что составляет 93,5% от общего числа детей от 3 до 7 лет в Кушвинском городском округе. При комплектовании ДОУ к 2015-2016 уч.году все желающие дети, стоящие в очереди устроены. В очереди на 01.10.2015г. находится 12 детей в возрасте от 3 до 7 лет (срок посещения ДОУ родителями перенесен на сентябрь 2016 года). |
|  | Целевой показатель 2. Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, в том числе для детей с ОВЗ | процентов | 60,00 | 55,4 |  | По состоянию на 01.10.2015г. посещающих ДОУ детей с 1,5-3 лет – 530чел., что составляет 55,4% от общего числа детей от 1,5 до 3 лет в Кушвинском городском округе. По состоянию на 01.10.2015г. детские сады посещают 207 детей с ОВЗ (с 1,5 до 7 лет), в том числе 20 детей-инвалидов. |
|  | Целевой показатель 3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области | процентов | 100 | 93,2 |  | Выполнение целевого показателя, утвержденного в Плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в Кушвинском городском округе на 2014–2018гг» составляет 93,2 %. В территории проводятся мероприятия по оптимизации сети, которые позволят к концу 2015 года достигнуть целевого показателя в полном объеме. |
|  | Подпрограмма 2. «Развитие системы общего образования в Кушвинском городском округе» |
|  | Цель 2. Обеспечение доступности современного качественного общего образования |
|  | Задача 2. Обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего образования |
|  | Целевой показатель 4. Охват детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных организациях Кушвинского городского округа образовательными услугами в рамках государственного образовательного стандарта и федерального государственного образовательного стандарта | процентов | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  | Целевой показатель 5. Доля общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, в общем количестве общеобразовательных организаций | процентов | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  | 5 класс – 2015 год |  | 100,00 | 100,00 |  | С 01.09.2015 года в 5 классах ООУ введен ФГОС. |
|  | Целевой показатель 6. Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования, от общей численности педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования | процентов | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  | Задача 3. Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья специального (коррекционного) образования в образовательных организациях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья |
|  | Целевой показатель 7. Охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья образовательными услугами коррекционного образования | процентов | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  | Целевой показатель 8. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, в общем количестве общеобразовательных организаций | процентов | 14,30 | 14,3 |  |  |
|  | Задача 4. Обеспечение функционирования общеобразовательных организаций в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» |
|  | Целевой показатель 9. Доля общеобразовательных организаций, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве общеобразовательных организаций | процентов | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  | Задача 5. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях |  | 14,30 | 14,3 |
|  | Целевой показатель 10. Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций | процентов | 94,50 | 98,6 |  |  |
|  | Задача 6. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена и основного государственного экзамена на территории Кушвинского городского округа |
|  | Целевой показатель 11. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 1,5 | 0,8 |  |  |
|  | Задача 7. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |
|  | Целевой показатель 12. Соотношение уровня средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных школ и средней заработной платы в экономике Свердловской области | процентов | 100,0 | 101,6 |  | Выполнение целевого показателя, утвержденного в Плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в Кушвинском городском округе на 2014–2018гг» составляет 101,6 %. |
|  | Подпрограмма 3. «Развитие системы дополнительного образования в Кушвинском городском округе» |
|  | Цель 3. Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования |
|  | Задача 8. Развитие системы дополнительного образования детей |
|  | Целевой показатель 13. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | процентов | 69,00 | 88,2 |  |  |
|  | Целевой показатель 14. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных организаций в Свердловской области | процентов | 85,00 | 99% |  | Выполнение целевого показателя, утвержденного в Плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в Кушвинском городском округе на 2014–2018гг» составляет 99 %. В территории проводятся мероприятия по оптимизации сети, которые позволят к концу 2015 года достигнуть целевого показателя в полном объеме |
|  | Задача 9. Вовлечение молодежи в программы и мероприятия, направленные на формирование активной жизненной позиции, потребности в здоровом образе жизни |
|  | Целевой показатель 15. Доля юных граждан, принявших участие в программах и мероприятиях, направленных на формирование активной жизненной позиции и здорового образа жизни | процентов | 50,00 | 52 |  |  |
|  | Задача 10. Привлечение молодежи к участию в общественной жизни, вовлечение молодых людей в деятельность органов самоуправления в различных сферах жизни общества |
|  | Целевой показатель 16. Увеличение доли молодых граждан, регулярно участвующей в деятельности общественных объединений, различных форм общественного самоуправления | проценты | 20,00 | 20 |  |  |
|  | Задача 11. Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций для организации патриотического воспитания граждан в Кушвинском городском округе |
|  | Целевой показатель 17. Доля муниципальных образовательных организаций, улучшивших учебно-материальные условия организации патриотического воспитания | процентов | 50,00 | 10 |  | Проводятся мероприятия по улучшению учебно-материальных условий |
|  | Задача 12. Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения широких масс граждан в Кушвинском городском округе в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности |
|  | Целевой показатель 18. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих инновационные программы патриотической направленности и участвующих в конкурсах на получение грантов | процентов | 20,00 | 20 |  |  |
|  | Задача 13. Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет в каникулярное и свободное от обучения время |
|  | Целевой показатель 19. Увеличение количества несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет, трудоустроенных в каникулярное время для работы на социально-важных объектах городского округа | человек | 700,00 | 683 |  | Плановый показатель будет реализован в процессе трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время в период осенних каникул 2015 года |
|  | Задача 14. Обеспечение временными трудовыми местами подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации |
|  | Целевой показатель 20. Увеличение количества трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации | человек | 350,00 | 362 |  |  |
|  | Задача 15. Развитие системы учебно-исследовательских, научно – технических мероприятий в целях повышения мотивации детей и подростков к изобретательской и рационализаторской деятельности |
|  | Целевой показатель 21. Доля обучающихся, вовлеченных в учебно-исследовательские, научно – технические, спортивно – технические мероприятия в рамках изобретательской и рационализаторской деятельности, в общей численности обучающихся | процентов | 3,50 | 3,5 |  |  |
|  | Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы Кушвинского городского округа «Развитие системы образования в Кушвинском городском округе до 2020 года» |
|  | Цель 4. Обеспечение исполнения полномочий Управления образования Кушвинского городского округа |
|  | Задача 16. Обеспечение деятельности Управления образования Кушвинского городского округа и подведомственных муниципальных учреждений |
|  | Целевой показатель 22. Доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования в Кушвинском городском округе до 2020 года», значения которых достигли или превысили запланированные | процентов | 90,00 | 60 |  |  |
|  | Целевой показатель 23. Доля проведенных контрольных мероприятий ведомственного финансового контроля организаций, подведомственных Управлению образования Кушвинского городского округа, от запланированных | процентов | 80 | 10 |  |  |
|  | Целевой показатель 24. Доля устраненных нарушений в общем числе нарушений, выявленных в ходе контрольных мероприятий ведомственного финансового контроля организаций, подведомственных Управлению образования Кушвинского городского | процентов | 90 | 10 |  |  |
|  | Целевой показатель 25. Количество учреждений, которым предоставлены муниципальные услуги муниципальными учреждениями «Ресурсный центр» и «Централизованная бухгалтерия» | единица | 31,00 | 31 |  |  |
|  | Подпрограмма 5. «Обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций в Кушвинском городском округе» |
|  | Цель 5. Обеспечение комплексной безопасности в муниципальных образовательных организациях |
|  | Задача 17. Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требованиям комплексной безопасности |
|  | Целевой показатель 26. Доля зданий муниципальных образовательных организаций, соответствующих требованиям комплексной безопасности | процентов | 66,00 | 66,00 |  |  |
|  | Целевой показатель 27. Доля образовательных учреждений, обеспеченных средствами индивидуальной защиты в ЧС в соответствии с требованиями | процентов | 20,00 | 20,00 |  |  |
|  | Задача 18. Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах |
|  | Целевой показатель 28. Доля несовершеннолетних участников дорожно-транспортных происшествий, в общей численности обучающихся | процентов | 0,02 | 0,02 |  | В 3-м квартале 2015 года произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 2-х учащихся МАОУ СОШ № 20. |
|  | Подпрограмма 6. «Организация отдыха и оздоровления детей в Кушвинском городском округе» |
|  | Цель 6. Создание условий для сохранения здоровья и развития детей |
|  | Задача19. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей |
|  | Целевой показатель 29. Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно- курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях, от общей численности детей школьного возраста | процентов | 12,80 | 12,8 |  | В 2015 году охват детей школьного возраста услугами отдыха и оздоровления в санаторно- курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях составляет 574 человека или 12,8% от общего числа детей данной категории. |
|  | Подпрограмма 7. «Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования Кушвинского городского округа» |
|  | Цель 7. Материально-техническое обеспечение системы образования в Кушвинском городском округе в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов |
|  | Задача 20. Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требованиям действующего законодательства |
|  | Целевой показатель 30. Доля зданий муниципальных учреждений, соответствующих требованиям и нормам действующего законодательства | процентов | 22,00 | 22,00 |  |  |
|  | Задача 21. Создание в образовательных организациях условий для успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов |
|  | Целевой показатель 31. Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому в дистанционной форме, от общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение по дистанционным технологиям | процентов | 100,00 | 100 |  |  |
|  | Задача 22. Обеспечение подвоза детей из сельской местности до базовых школ |
|  | Целевой показатель 32. Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, нуждающихся в подвозе, обеспеченных подвозом до базовых школ | процентов | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  | Подпрограмма 8. «Доступная среда» |
|  | Цель 8. Обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступность) к образовательным организациям и услугам в сфере образования инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН) в Кушвинском городском округе |
|  | Задача 23. Повышение уровня доступности инвалидов и других МГН к образовательным организациям и услугам в сфере образования в Кушвинском городском округе |
|  | Целевой показатель 33. Доля муниципальных образовательных организаций, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества муниципальных образовательных организаций Кушвинского городского округа | процентов | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  | Целевой показатель 34. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | процентов | 3,00 | 0,00 |  | Мероприятия по реализации программы «Доступная среда» запланированы в 4 квартале 2015 года в МАОУ СОШ № 1. В 3-м квартале проведена работа по составлению проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещения, составление перечня специализированного оборудования. |
|  | Задача 24. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в образовательных учреждениях Кушвинского городского округа |
|  | Целевой показатель 35. Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в сфере образования в Кушвинском городском округе | процентов | 10,00 | 10 |  |  |

Исп.

Буздес Е.А., Зараменских С.А., 2-70-45

Петроченко Е.В., 2-43-21

Аленгоз Н.В., 2-43-28