# *герб Свердловской области*

# ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПРИКАЗ

# 08.05.2014 № 116-д

# г. Екатеринбург

***Об утверждении плана действий по обеспечению реализации требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Свердловской области***

В целях обеспечения условий модернизации системы дошкольного образования Свердловской области, в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план действий по обеспечению реализации требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) в образовательных учреждениях в Свердловской области (далее – План).

2. Руководителям структурных подразделений Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, государственных образовательных учреждений Свердловской области, поименованных в Плане, обеспечить исполнение действий и достижение результатов в сроки, установленные Планом.

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области, руководителям образовательных учреждений, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, обеспечить исполнение требований ФГОС ДО на основе Плана.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя Министра Банникова А.Г.

И. о. Министра А.Г. Банников

Утвержден приказом Министерства

общего и профессионального образования Свердловской области

от08. 05.2014 № 116-д

«Об утверждении плана действий по обеспечению реализации требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Свердловской области»

План действий по обеспечению реализации требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных учреждениях в Свердловской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Действия, направленные на обеспечение условий реализации ФГОС ДО | Субъекты действий | Срок | Результаты действий |
| 1. | Организационные условия | | | |
|  | Создание рабочей группы по реализации ФГОС ДО в составе Координационного совета по вопросам организации введения Федеральных государственных образовательных стандартов в Свердловской области | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, Координационный совет по вопросам организации введения Федеральных государственных образовательных стандартов в Свердловской области | май | Наличие рабочего координационного органа, обеспечивающего экспертно-аналитическое сопровождение действий по реализации ФГОС ДО |
|  | Подготовка инструктивно-методического письма в адрес органов местного самоуправления " О создании условий реализации образовательных программ, соответствующих требованиями ФГОС ДО" | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области | май | Рекомендации по приведению условий реализации образовательных программ в соответствие с требованиями ФГОС ДО |
|  | Создание рабочей группы по анализу нормативных и финансово-экономических механизмов реализации полномочий сфере дошкольного образования (далее - рабочая группа) | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области | май | Дополнительный коллегиальный ресурс разработки и экспертизы нормативных актов по реализации полномочий в сфере реализации ФГОС ДО |
|  | Проведение совещания с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,"О мерах по обеспечению реализации ФГОС ДО в образовательных учреждениях Свердловской области" | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области | май | Постановка задач по подготовке условий реализации ФГОС ДО |
|  | Организация взаимодействия в рамках мониторинга готовности ДОУ  к реализации ФГОС ДО (назначение муниципальных операторов, определение схем участия ДОУ в мониторинге) | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | июнь | Организационно-распорядительный документ, регламент взаимодействия МОПО СО, ОМС, ДОУ, региональных и муниципальных операторов |
|  | Проведение собеседования с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по «дорожным картам введения ФГОС ДО» и исполнении показателей, определенных постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 223-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты» ) «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в Свердловской области на 2013-2018 годы» | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | июнь-июль | Информационно-аналитические основания для своевременной коррекции управленческих действий по реализации ФГОС ДО в образовательных учреждениях Свердловской области |
|  | Совещание с руководителями муниципальных дошкольных образовательных учреждений «Об обеспечении условий реализации ФГОС ДО (проводится в управленческих округах с выездом команды МОПО СО) | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, дошкольные образовательные учреждения | июнь-июль | Основания для планирования управленческих действий по реализации ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях |
|  | Финансово-экономические условия | | | |
|  | Анализ практики организации консультативной, диагностической и методической помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования, служб ранней помощи детям | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, рабочая группа | июнь-июль | Анализ моделей организации и затрат на оказание консультативной, диагностической и методической помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования |
|  | Анализ практики деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в первом полугодии 2014 года | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, рабочая группа | июль-август | Предложения по изменению нормативов расчета межбюджетных трансфертов, обеспечивающих реализацию полномочий Свердловской области в сфере дошкольного образования, корректировка нормативов затрат в соответствии с ФГОС ДО |
|  | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | по графику Минобрнауки России | Подготовка проекта бюджета с учетом федеральных методических рекомендаций по реализации полномочий Свердловской области по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |
|  | Информационные условия | | | |
|  | Сбор и обработка информации об обеспечении дошкольных образовательных учреждений услугами и доступом в Интернет | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области | май | Определение степени готовности к участию в мониторингах и оперативном взаимодействии |
|  | Формирование базы электронных адресов для прямой рассылки информации в дошкольные образовательные учреждения | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | май | Условия для оперативного информирования руководителей дошкольных образовательных учреждений |
|  | Формирование электронного справочника дошкольных образовательных учреждений Свердловской области и размещение информации на сайте | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | март | Доступность сведений о дошкольных образовательных учреждениях |
|  | Разработка программ и проведение обучающих семинаров для муниципальных операторов федерального мониторинга в части дошкольного образования, формирование инструкций по заполнению форм мониторинга в дошкольных образовательных учреждениях | Государственное автономное образовательное учреждения Свердловской области «Институт развития образования» | в течение года | Готовность к обеспечению мониторинга |
|  | Мониторинг контрольных показателей определенных постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 223-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты» ) «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в Свердловской области на 2013-2018 годы» | Государственное автономное образовательное учреждения Свердловской области «Институт развития образования», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, дошкольные образовательные учреждения | по регламенту федерального оператора | Контроль и своевременная коррекция управленческих действий по обеспечению условий реализации ФГОС ДО |
|  | Формирование и периодическое обновление базы данных о материально-технических, кадровых, учебно-дидактических, информационных условиях реализации ФГОС ДО в образовательных учреждениях Свердловской области | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области | июль, декабрь | Информационно-аналитические основания для принятия управленческих решений по созданию условий реализации ФГОС ДО |
|  | Анализ условий готовности дошкольных образовательных учреждений к реализации требований ФГОС ДО к кадровым ;  материально-техническим и финансовым условиям | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | ежеквартально | Основания для формирования муниципальных дорожных карт введения ФГОС ДО |
|  | Информирование родителей, заинтересованной общественности об особенностях и основном содержании ФГОС ДО | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | в течение года | Формирование заинтересованного активного отношения родителей к освоению детьми программ дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО |
|  | Изучение общественного мнения в отношении нового ФГОС ДО, понимания его целей, вносимых изменений | Государственное автономное образовательное учреждения Свердловской области «Институт развития образования» | ежегодно | Основания для коррекции информационной политики |
|  | Освещение в СМИ, организация обсуждения на Интернет-ресурсах проблематики дошкольного образования, условий и особенностей реализации ФГОС ДО | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, Государственное автономное образовательное учреждения Свердловской области «Институт развития образования», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | в течение года | Информированность населения об обновлении условий и изменениях в образовательной деятельности ДОУ в связи с реализацией ФОГС ДО |
|  | Проведение исследования готовности ДОУ к реализации педагогических норм ФГОС ДО (требования к психолого-педагогическим условиям) | Государственное автономное образовательное учреждения Свердловской области «Институт развития образования» | декабрь | Основания для коррекции содержания и модели повышения квалификации работников ДОУ |
|  | Кадровые и методические условия | | | |
|  | Организация аналитической и экспертной деятельности педагогов и руководителей ДОУ для оценки готовности в реализации ООП, соответствующих ФГОС ДО в рамках подготовки Областной и муниципальных августовских педагогических конференций | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | май-август | Условия для обсуждения и принятия коллегиальных решений по разрешению трудностей в создании условий введения требований ФГОС ДО в массовую педагогическую практику |
|  | Подготовка тьюторов (из числа преподавателей педагогических колледжей, работников методических служб) | Государственное автономное образовательное учреждения Свердловской области «Институт развития образования», педагогические колледжи | по графику образовательной деятельности | Условия для повышения квалификации работников дошкольных образовательных учреждений в каждом управленческом округе, муниципальном образовании |
|  | Определение перечня «ресурсных площадок», аккумулирующих ресурсы сопровождения реализации ФГОС (на областном и местном уровне) | Государственное автономное образовательное учреждения Свердловской области «Институт развития образования», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | март | Организационные условия для методического сопровождения реализации ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях Свердловской области |
|  | Организация и сопровождение деятельности методических служб в муниципальных образованиях по введению требований ФГОС ДО в массовую педагогическую практику | Государственное автономное образовательное учреждения Свердловской области «Институт развития образования» | в течение года | Методические условия введения ФГОС ДО |
|  | Методическое сопровождение деятельности «ресурсных площадок», в том числе в заочной и дистантной форме | Государственное автономное образовательное учреждения Свердловской области «Институт развития образования», педагогические колледжи, методические службы | март-декабрь | Формирование сети дошкольных образовательных учреждений, оказывающих методическую поддержку и ресурсное сопровождение реализации ФГОС ДО |
|  | Реализация образовательных программ повышения квалификации согласно графику образовательной деятельности | Государственное автономное образовательное учреждения Свердловской области «Институт развития образования», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | в течение года | Повышение квалификации не менее чем 2700 руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных учреждений (в том числе вновь открываемых) |
|  | Координация предложений иных образовательных организаций, мониторинг результативности  повышения квалификации педагогических и руководящих работников | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | июль, декабрь | Исполнение обязательств Свердловской области в части повышения квалификации работников дошкольных образовательных учреждений |
|  | Анализ обеспеченности педагогическими кадрами, периодичности повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области | октябрь | Основания для планирования государственного задания подведомственным учреждениям |
|  | Формирование государственного задания на повышение квалификации, переподготовку и среднее профессиональное образование педагогов ДОУ для государственных учреждений Свердловской области на 2015 год | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области | ноябрь | Обеспечение кадровых условий реализации ФГОС ДО во вновь открываемых и действующих дошкольных образовательных учреждениях |
|  | Подготовка рекомендаций по исполнению показателей, утвержденных постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 223-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в Свердловской области на 2013-2018 годы»  в части введения «эффективного контракта» | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, рабочая группа | июль | Условия для введения эффективного контракта с руководящими работниками дошкольных образовательных учреждений |