**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к отчету о реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в Кушвинском городском округе до 2020 года" за 3 квартал 2016 года

1. Мероприятия муниципальной программы выполнялись в отчетном периоде по мере их финансирования.
2. Большинство мероприятий выполнено с учетом достижения установленных программой критериев:

**Целевой показатель № 1**. Исполнение – 100%.В Кушвинском городском округе функционирует 15 детских садов, расположенных в 18 зданиях. По состоянию на 01.10.2016г. посещающих ДОУ детей с 3-7 лет – 1901чел., также дети в возрасте до 7 лет посещают общеобразовательные учреждения – 44 чел. Общий охват детей услугами образования от 3 до 7 лет составляет 82%. При комплектовании ДОУ к 2016-2017 уч.году все желающие дети, стоящие в очереди устроены. В актуальной очереди на 01.10.2016г. дети в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в устройстве в ДОУ, отсутствуют.

**Целевой показатель** **№ 2** Исполнение - 56%. По состоянию на 01.10.2016г. посещающих ДОУ детей с 1,5-3 лет – 485 чел., что составляет 56% от общего числа детей от 1,5 до 3 лет в Кушвинском городском округе. По состоянию на 01.10.2016г. детские сады посещают 214 детей с ОВЗ (с 1,5 до 7 лет), в том числе 30 детей-инвалидов. С 01.06.2016г. открыт новый детский сад на 150 мест по ул.Союзов,25.

Ежеквартально проводится комплектование и зачисление детей в детские сады на вакантные места.

**Целевой показатель 3**. Целевой показатель, утвержденный в Плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в Кушвинском городском округе на 2014–2018гг» за 9 месяцев 2016 года выполнен на 97,7%. Средняя заработная плата за 9 мес . 2016 года составила 28 113,49руб. (план 28 778,0 руб.). До конца 2016 года целевой показатель будет выполнен.

**Целевой показатель 4**. В Кушвинском городском округе функционирует 7 общеобразовательных учреждения. 100 % детей школьного возраста охвачены образовательными услугами в рамках государственного образовательного стандарта и федерального государственного образовательного стандарта.

**Целевой показатель 5.** Доля общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, в общем количестве общеобразовательных организаций составила 100%. С 01 сентября 2015 года в 5 классах всех общеобразовательных учреждений был введен Федеральный государственный стандарт основного общего образования, с 01 сентября 2016 года все обучающиеся 6-х классов продолжают обучение в соответствии с ФГОС.

**Целевой показатель 6.**

На 1 октября 2016 года 100% педагогических и руководящих работников, прошли курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования (ФГОС НОО, ФГОС ООО).

**Целевой показатель 7.**

Услуга выполняется полностью, коррекционные классы открыты в СОШ №1,10,20, п. Азиатского.

**Целевой показатель 8.**

Запланированный показатель выполняется. В МАОУ СОШ № 1 обеспечены условия для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации. Мероприятия в рамках программы «Доступная среда» проведены в 2015 году (капитальный ремонт помещений, приобретено специализированное оборудование для учащихся разных возрастов, имеющих нарушения слуха, речи, произношения, заикания, дыхания, спец.мебель для инвалидов).

**Целевой показатель 9.** Общеобразовательными учреждениями реализуются все направления национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»: введение ФГОС общего образования во всех ООУ, организована работа с одаренными и талантливыми детьми, в плановом порядке организовано повышение квалификации и переподготовка учительского корпуса, создаются условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся. С 2016 года 85,7% школ стали автономными (за исключением малокомплектной СОШ п. Азиатского).

**Целевой показатель 10**. «Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций» в третьем квартале составляет 98,3% (плановый показатель – 94,7%). Во всех общеобразовательных учреждениях организовано горячее питание в рамках заключенных муниципальных контрактах.

**Целевой показатель 11.** В 2016 году из 146 выпускников не сдал единый государственный экзамен по математике базового уровня один выпускник заочного отделения МАОУ СОШ № 4.

**Целевой показатель 12**. Целевой показатель, утвержденный в Плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в Кушвинском городском округе на 2014–2018 гг» за 9 месяцев 2016 года выполнен на 101,6%. Средняя заработная плата за 9 мес .2016 года составила 32 527,45 руб. (план 32 011,0 руб.).

**Целевой показатель № 13.** По итогам 3 квартала 2016 года увеличилось количество детей и молодежи, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет. В Кушвинском городском округе функционируют два учреждения дополнительного образования – МАУ ДО ДДТ, МАУ ДО ЦВР «Факел».

**Целевой показатель 14*.*** Целевой показатель, утвержденный в Плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в Кушвинском городском округе на 2014–2018 гг.» за 9 месяцев выполняется полностью. Средняя заработная плата за 9 мес . 2016 года составила 31 117,31 руб. (план 31 621,0 руб.). До конца 2016 года целевой показатель будет выполнен.

**Целевой показатель № 15** выполнен в полном объеме. По итогам 3 квартала 2016 года увеличилось количество юных граждан, принявших участие в программах и мероприятиях, направленных на формирование активной жизненной позиции и здорового образа жизни. В 3-м квартале 2016 года учащиеся школ приняли активное участие в спортивных мероприятиях города: «Осенняя легкоатлетическая эстафета», соревнования по стритболу и пляжному волейболу, «Кросс нации», также учащиеся приняли участие в акциях «День трезвости», «День солидарности борьбы с терроризмом», другие.

**Целевой показатель № 16** выполнен в полном объеме. По итогам 3 квартала 2016 года количество молодых граждан, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных форм общественного самоуправления остается стабильным.

**Целевой показатель № 17**. По итогам 3 квартала 2016 года улучшили учебно-материальные условия организации патриотического воспитания МАУДО Дом детского творчества (приобретена форма для кадетских казачьих классов).

**Целевой показатель № 18**. Целевой показатель выполнен в полном объеме: МАУДО Дом детского творчества и ЦВР «Факел» реализуют инновационные программы патриотической направленности и участвуют в конкурсах на получение грантов и сертификатов.

**Целевой показатель № 19** «Увеличение количества несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет, трудоустроенных в каникулярное время для работы на социально-важных объектах городского округа» выполнен в полном объеме. Через Молодежную биржу труда МАУ ДО ДДТ за 9 мес.2016 года трудоустроено 880 подростков.

**Целевой показатель № 20** «Увеличение количества трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации» выполнен в полном объеме. По итогам 3 квартала 2016 года увеличено количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет на социально-важные объекты Кушвинского городского округа. Всего трудоустроено 616,0 подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

**Целевой показатель № 21** «Доля обучающихся, вовлеченных в учебно-исследовательские, научно – технические, спортивно – технические мероприятия в рамках изобретательской и рационализаторской деятельности, в общей численности обучающихся» выполнен в полном объеме.

**Целевой показатель № 25.** По состоянию на 01.10.2016г. общее количество учреждений, которым предоставляется муниципальные услуги муниципальными учреждениями «Ресурсный центр» и «Централизованная бухгалтерия» составляет 27 юридических лица. В 2016 году ликвидировано МКУ ДОД «Центр детский (подростковый)» согласно постановлению администрации Кушвинского городского округа от 27.11.2015г. № 1743 «О ликвидации муниципального казенного учреждения дополнительного образования детей «Центр детский (подростковый)» (с изменениями от 29.02.2016г. № 235). Проведена оптимизация дошкольных образовательных учреждений, в том числе реорганизация МАДОУ № 5 путем присоединения МАДОУ № 54 (постановление администрации Кушвинского городского округа от 26.02.2016г. № 207 "О реорганизации муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей").

**Целевой показатель № 26.** В 2016 году проведены мероприятия по повышению комплексной безопасности в ОУ, в т.ч. установлено видеонаблюдение в СОШ № 4, 10 (3 здания), 20, пос.Азиатского за счет средств местного бюджета. В 3-м кв.2016г. проведены торги на ремонт ограждения МАОУ СОШ № 10 (ул.Лесорубов,15), муниципальный контракт заключен, работы ведутся (срок до 28.10.2016г.).

**Целевой показатель № 27.** Средствами индивидуальной защиты в ЧС в соответствии с требованиями обеспечены 10 образовательных организаций (40%). За отчетный период мероприятия не осуществлялись.

**Целевой показатель № 28.** Во 2-м квартале произошло ДТП повлекшее гибель ребенка (МАДОУ № 12). В 3-м квартале 2016 года ДТП с участием несовершеннолетних не зафиксировано.

**Целевой показатель № 29.** Целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей на 2016 год по Кушвинскому городскому округу составляют 3350 чел.: детские санатории и санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия – 200 чел., в том числе «Поезд «Здоровье» - 20 чел.; загородные оздоровительные лагеря – 350 чел.; лагеря дневного пребывания – 1 626 чел.; другие формы оздоровления – 1 174 чел.

По состоянию на 01 октября 2016 года плановый показатель охвата детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно- курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях выполнен в полном объеме. В загородных оздоровительных лагерях оздоровлено 372 человека (план 350 детей), в санаторно-курортных учреждениях оздоровлено 200 человек (план 200 детей).

**Целевой показатель № 30.**

За 9 мес. 2016 года в рамках выделенного финансирования были проведены капитальные и текущие ремонты зданий и помещений в 13-и образовательных учреждениях. По результатам проведенных торгов, экономия составила 1 534,3 тыс. рублей, которые были перенаправлены на проведение ремонтных работ и приобретение оборудования в образовательные учреждения.

Всего проведено ремонтов:

- кровли: СОШ № 1, № 20, ДОУ № 9, 12, 54, 58;

- установка кровельного ограждения СОШ № 6;

- ремонт фасада СОШ № 3;

- инженерных систем: СОШ № 4, 6, ДОУ № 12;

- установка видеонаблюдения: СОШ № 4, 10 (три здания), 20, пос.Азиатская;

- замена оконных блоков: СОШ № 6;

- установка систем водоочистки: СОШ № 6;

- ремонт внутренних помещений и иные ремонтные работы: СОШ № 1, 4, ДОУ № 23;

До конца 2016 году запланированы работы по установке кровельного ограждения ДОУ № 18, текущий ремонт полов (с устройством системы "теплый пол") на 1-м этаже в МАДОУ № 10, замена оконных блоков в МАДОУ № 9, установка ограждения: СОШ № 10 (ул.Лесорубов,15) и другие мероприятия.

**Целевой показатель № 31.**

Целевой показатель исполнен. В дистанционной форме получают образование 3 человека – учащиеся школ № 10,20, которым не противопоказано обучение по дистанционным технологиям.

**Целевой показатель № 32.**

В Кушвинском городском округе подвоз детей из отдаленных районов к месту обучения осуществляется тремя школьными автобусами, соответствующими требованиям к перевозке детей, в том числе:

- МАОУ СОШ № 4 – школьный автобус ГАЗ 322121, 2011 года выпуска (11 мест);

- МАОУ СОШ № 10 – школьный автобус Ситроен SSN413, 2013 года выпуска (22 места);

- МАОУ СОШ № 20 – школьный автобус ГАЗ 322121, 2008 года выпуска (11 мест).

Все школьные автобусы оснащены системой ГЛОНАСС, тахографами, подключены к региональной навигационно-информационной системе транспортного комплекса Свердловской области.

**Целевой показатель 33**. «Доля муниципальных образовательных организаций, на которые сформированы [паспорта доступности](consultantplus://offline/ref=4BDF49FE299D4F4C3B9D32979F1772EC2035474973FCF090B95B56C2351633146484C01619284F32a5d2G), среди общего количества муниципальных образовательных организаций Кушвинского городского округа».

Паспорта доступности сформированы во всех образовательные учреждения Кушвинского городского округа.

**Целевой показатель 34**. «Доля муниципальных образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве муниципальных образовательных организаций».

Универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, сформирована в СОШ №1, в остальных образовательных учреждениях доступность – частичная.

**Целевой показатель 35**.

На 1 октября 2016 год прошли обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов 31 специалист из числа педагогических работников, занятых в сфере образования. Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в сфере образования в Кушвинском городском округе составляет 47%.

1. Финансирование мероприятий муниципальной программы за счет всех источников обеспечено в объеме 421 326 885,67 руб. или 63,01% к годовым назначениям.

Освоение средств по программе составило к годовому назначению: за счет средств федерального бюджета – 0%; областного бюджета – 65,95%; местного бюджета – 62,39%; за счет внебюджетных источников – 50,02%.

Финансирование объектов капитального строительства по программе не осуществлялось.