Паспорт проекта

| Наименование проекта | Школа молодого педагога в Кушвинском городском округе |
| --- | --- |
| Разработчик проекта | Совет молодых педагогов Кушвинского городского округа; Информационно-методический отдел МАУ ДО ДДТ |
| Руководитель проекта | Дитер Екатерина Валерьевна, председатель Совета молодых педагогов |
| Цель проекта | Создание условий для успешной профессиональной адаптации и закрепления в системе образования Кушвинского городского округа молодых педагогов, в том числе молодых специалистов, через разработку и внедрение в практику работы образовательных учреждений Кушвинского городского округа модели профессионального сопровождения молодого педагога. |
| Задачи проекта | 1.Формирование мотивации молодых педагогов к осуществлению профессиональной деятельности в образовательных организациях Кушвинского городского округа. 2.Выявление, обобщение и всестороннее содействие устранению профессиональных проблем, трудностей, связанных с организацией начинающими педагогами образовательной деятельности. 3.Организация эффективного профессионального взаимодействия молодых (начинающих) педагогов, молодых педагогов, уже имеющих стаж работы (от 1 до 5 лет) и высококвалифицированных педагогов, имеющих продолжительный стаж работы в ОО КГО. 4.Разработка и реализация системы мер по обеспечению успешной адаптации, закрепления и карьерного роста молодых кадров в системе образования Кушвинского городского округа. 5.Обеспечение непрерывности профессионального развития молодых специалистов через организацию самообразования, участие в работе муниципальных, школьных методических объединений, взаимодействие с педагогами – наставниками, реализацию сетевых проектов и др. |
| Основные направления проекта | I проектная линия – работа Совета молодых педагогов Кушвинского городского округа. II проектная линия – работа Школы молодого педагога и Школы молодого руководителя. III проектная линия – реализация системы конкурсных мероприятий. IV проектная линия – организация профессионального общения с молодыми педагогами из других территорий области. |
| Сроки реализации проекта | 2018 – 2020 гг. |
| Этапы реализации проекта | 1 этап – подготовительный (проектировочно-организационый), январь-август 2018 Анализ кадровой ситуации и ресурсных возможностей образовательных учреждений, разработка механизмов привлечения в учреждения молодых педагогов и программы их профессионального развития (роста). 2 этап – практический (основной), август 2018 – май 2019. Работа по реализации проекта «Школа молодого педагога». 3 этап – обобщающий (итогово-аналитический), май 2020-август 2020 г. Проблемно-рефлексивный анализ реализации проекта, определение перспектив дальнейшей работы по данному направлению. |
| Ожидаемые результаты | - успешная адаптация молодого педагога, его профессиональное становление и ориентация на ценности саморазвития; - качественное изменение отношений в педагогических коллективах ОО, стремление взаимодействовать с установкой на открытость, взаимопомощь; - рост профессиональной и методической компетентности молодых педагогов; - раскрытие творческого потенциалы молодых педагогов, формирование потребности в саморазвитии и карьерном росте; - закрепление не менее 90 % молодых педагогов в ОО Кушвинского городского округа; - как основной результат - укрепление педагогического корпуса системы образования Кушвинского городского округа молодыми конкурентоспособными педагогами. |
| Финансирование проекта | В рамках бюджетных средств |
| Механизм реализации проекта | Проект реализуется в соответствии с дорожной картой проекта «Школа молодого педагога в Кушвинском городском округе» |
| Организация и контроль реализации проекта | Проект «Школа молодого педагога в Кушвинском городском округе является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. Корректировка проекта может осуществляться ежегодно после поэтапного анализа, вносимые изменения утверждаются Советом молодых педагогов Кушвинского городского округа |

В рамках государственных стратегий, определенных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», современная педагогическая деятельность должна быть направлена на создание системы образования, адаптированной к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам каждого обучающегося, создавать условия для его самореализации.

Переориентация современного образования со знаниевой парадигмы на системно-деятельностную основу требует пересмотра устоявшихся подходов к организации методической работы, особенно работы с молодыми специалистами.

Процесс вхождения молодого педагога в профессию всегда был непростым, но сегодня он осложняется тем, что происходят значительные целевые, методологические, содержательные и технологические изменения в организации образовательного процесса.

Молодой педагог, осуществляя профессиональную деятельность в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта, должен не только обладать набором определенных компетенций (методических, социально-личностных, коммуникативных и т.д.), но и активно включаться в педагогическое творчество, исследовательскую и проектную деятельность, освоение и применение современных образовательных и развивающих технологий.

Огромный объем разнонаправленной деятельности дополняется профессиональными трудностями, которые испытывает молодой педагог в связи с элементарным отсутствием житейского опыта и профессиональной практики: не всегда умеет определить приоритетные цели и задачи, что приводит к низкой эффективности обучения; испытывает трудности в работе с родителями из-за отсутствия системных знаний по семейному воспитанию и отсутствия опыта вовлечения родителей в совместную деятельность. Также к наиболее сложным проблемам сами молодые учителя относят трудности с мотивацией школьников, воспитанием у них положительного отношения к обучению, осуществлением классного руководства, оформлением школьной документации.

Такие высокие нагрузки могут стать одной из весомых причин отказа молодых специалистов от профессиональной педагогической деятельности. По данным российских исследований, только у 15% молодых педагогов в первые три года укрепляется желание работать учителем, у 33% первоначальная привлекательность педагогической профессии претерпевает негативные изменения.

Только своевременная поддержка молодого педагога и разработанная система информационно-методического сопровождения позволит создать условия для снятия значительного числа затруднений и успешного вхождения в избранную профессию, поскольку, чем раньше молодой специалист убедится в правильности выбора, чем меньше прогнозируемых трудностей встретит на начальном этапе своего профессионального становления, тем более квалифицированным специалистом он сможет в итоге стать.

Таким образом, актуальность проекта заключается в потребности осуществления адресной методической поддержки педагогических работников со стажем работы не более 5 лет и обусловлена:

- необходимостью развития педагогического потенциала как ведущего условия повышения качества образования;

- внедрением профессионального стандарта педагога, утвержденного приказом Минтруда России № 544н от 18.10.2013 года;

- требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования к условиям реализации основной образовательной программы, к уровню квалификации педагогических работников в соответствии с квалификационной характеристикой по соответствующей должности;

- необходимостью формирования активной профессиональной позиции молодого педагога с участием опытных наставников (менторов, коучей), формирования у молодых педагогов профессиональных установок, ценностных ориентаций, общественно значимых интересов;

- необходимостью осуществления методической, психологической и дидактической поддержки в период адаптации молодых педагогов в профессии;

- заказом молодых педагогов на содействие в преодолении профессиональных затруднений.

Концептуальная идея проекта

Концептуальная идея проекта: системное сопровождение молодых педагогов на этапе вхождения в профессию, которое позволит развить их профессиональные компетенции, обеспечить их успешную адаптацию в профессии, что в свою очередь, обеспечит качество образования, в соответствии с требованиями Федеральных Государственных образовательных стандартов.

Анализ ситуации

Система образования города сегодня как никогда нуждается в компетентном, ответственном педагоге, действующем в соответствии с государственной политикой и принципами психолого-педагогической науки.

Таких педагогов в муниципальной системе Кушвинского образования большинство, 81,3 % педагогов города имеют первую и высшую квалификационные категории. Это достаточно высокий показатель.

Однако, в настоящее время обострилась проблема «старения» кадров и нехватки специалистов. Возрастной состав руководящих работников не претерпел существенных изменений. Средний возраст заместителей директоров по УВР и ВР также не изменился 48 лет, старших воспитателей – 47 лет.

Доля педагогов, имеющих стаж работы 26 лет и более, составляет 37% от общего числа работающих, однако увеличилась на 1% доля педагогов, имеющих стаж от 21 до 25 лет, доля молодых педагогов со стажем работы менее 5 лет повысилась на 1%.

Ситуация с воспроизводством педагогических кадров системы образования Кушвинского городского округа характеризуется следующими явлениями:

- старение педагогических кадров;

- крайне низкий уровень популярности педагогической профессии среди выпускников общеобразовательных организаций;

- выбор педагогических специальностей не лучшими выпускниками общеобразовательных организаций;

- отставание содержания педагогического профессионального образования от требований к профессиональной компетентности педагогических работников;

- недостаток высококвалифицированных педагогов отдельных специализаций (естественнонаучные предметы, технология, иностранные языки) при общей избыточности числа педагогических работников;

- общая социально-демографическая ситуация в округе и, как следствие, низкий процент «приживаемости» молодых кадров в образовательных учреждениях Кушвинского городского округа (даже если в ОО приходят молодые специалисты, закрепляется в учреждениях и продолжает профессиональную деятельность не более 72 %, остальные – меняют сферу деятельности, либо меняют место жительства, уезжая в более крупные города Свердловской области);

- высокие требования потребителей образовательных услуг (родителей обучающихся) к качеству образования, что объясняет неконкурентоспособность начинающих педагогов - выпускников педагогических ВУЗов и колледжей по сравнению с высококвалифицированными педагогами – стажистами.

За последние пять лет в школы поступило работать 66 молодых педагогов в возрасте до 35 лет, из них 20 учителей имеют статус молодого специалиста.

| ОО | Молодые педагоги |
| --- | --- |
|  | Общее количество молодых педагогов / имеют закрепленных наставников | Из них молодых специалистов / имеют закрепленных наставников | Количество педагогов, ушедших из образования |
| МАОУ СОШ 1 | 13 / 2 | 2 / 0 | 3 (смена места жительства) |
| МАОУ СОШ 3 | 9 / 5 | 5 / 5 | 1 (инициатива работника) |
| МАОУ СОШ 6 | 11 / 10 | 1 / 1 | 3 (смена места жительства) |
| МАОУ СОШ 10 | 21 / 5 | 4 / 4 | 5 (инициатива работника) |
| МАОУ СОШ 20 | 11 / 10 | 7 / 7 | 1 (смена места жительства) |
| МАОУ СОШ пос.Азиатская | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 |
| ВСЕГО | 66 / 32 | 20 / 17 | 10 |

В дошкольных образовательных организациях работает 59 молодых педагогов (в возрасте до 35 лет), из них 5 человек имеют статус молодого специалиста (МАДОУ № 18, 23, 25, 31). В учреждениях дополнительного образования за последние 5 лет приступили к работе 4 молодых педагога, из них один имеет статус молодого специалиста.

Цель и задачи проекта

Исходя из выделенных в ходе анализа проблем, целью проекта является создание условий для успешной профессиональной адаптации и закрепления в системе образования Кушвинского городского округа молодых педагогов, в том числе молодых специалистов, через разработку и внедрение в практику работы образовательных учреждений Кушвинского городского округа модели профессионального сопровождения молодого педагога.

Для достижения цели проекта необходимо решить ряд взаимосвязанных задач, направленных на:

- формирование мотивации молодых педагогов к осуществлению профессиональной деятельности в образовательных организациях Кушвинского городского округа;

- выявление, обобщение и всестороннее содействие устранению профессиональных проблем, трудностей, связанных с организацией начинающими педагогами образовательной деятельности;

- организация эффективного профессионального взаимодействия молодых (начинающих) педагогов, молодых педагогов, уже имеющих стаж работы (от 1 до 5 лет) и высококвалифицированных педагогов, имеющих продолжительный стаж работы в ОО КГО;

- разработка и реализация системы мер по обеспечению успешной адаптации, закрепления и карьерного роста молодых кадров в системе образования КГО;

- обеспечение непрерывности профессионального развития молодых специалистов через организацию самообразования, участие в работе муниципальных, школьных методических объединений, взаимодействие с  педагогами – наставниками, реализацию сетевых проектов и др.

Описание модели (системы) профессионального сопровождения молодого педагога

Молодыми специалистами являются кадры:

- окончившие имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования;

- впервые поступающие на работу по полученной специальности в течение одного года со дня окончания образовательного учреждения.

Наиболее важные условия успешности молодого педагога в период вхождения в профессию:

-укрепление системы наставничества;

- обеспечение профессионального развития молодого педагога через сотрудничество с другими учителями;

- содействие участию молодых специалистов в работе Совета молодых педагогов (на базе информационно-методического отдела)

- мотивирование молодых специалистов на участие в конкурсном движении путем поощрения за достигнутый результат.

I проектная линия – деятельность Совета молодых педагогов

С целью объединения молодых педагогов, выражения их интересов, содействия в повышении профессионального уровня и творческого потенциала молодых работников системы образования Кушвинского городского округа в территории работает Совет молодых педагогов, председателем которого в сентябре 2018 года избрана Дитер Е.В., педагог-организатор МАОУ СОШ № 1. Совет создан 2016 г как профессиональное сообщество, в его состав  входят молодые педагоги образовательных организаций Кушвинского городского округа, имеющие стаж педагогической работы не более пяти лет. Вся работа строится в соответствии с утвержденной дорожной картой. Деятельность осуществляется в соответствии с профессиональными запросами молодых специалистов посредством использования следующих форм работы: лекций, сообщений и дискуссий по методике обучения и воспитания, практических семинаров, деловых игр, психологических тренингов, мастер-классов, творческих встреч, конкурсов, взаимопосещений уроков и внеклассных мероприятий с последующим обсуждением, индивидуальных консультаций, «круглых столов».

Работает Совет в открытом режиме, к участию в реализации поставленных задач привлекаются победители конкурсов профессионального мастерства, представители высшей школы, специалисты психолого-педагогической службы, методисты, председатель городской организаций профсоюза работников образования, ветераны педагогического труда  и образовательные учреждения города.

Для выявления трудностей в профессиональной деятельности молодых специалистов проводится анкетирование, в ходе которого определяются параметры оказания методической помощи.

Таким образом, работа Совета молодых педагогов способствует адаптации молодых специалистов (овладению профессиональной «ролью», системой профессиональных компетенций, получению чувства удовлетворенности от выполняемой работы и др.), обеспечивает возможность реализации потенциала и совершенствования в рамках профессии.

II проектная линия – работа Школы молодого педагога и Школы молодого руководителя

В 2018-2019 учебном году начали работать Школа молодого педагога и Школа молодого руководителя, целью которых является оказание практической и методической помощи в вопросах совершенствования теоретических знаний и практических умений в профессиональной деятельности. В рамках данного направления организуются методические мероприятия в форме семинаров, индивидуальных и групповых консультаций, практикумов, мастер-классов, стажировочных площадок, взаимопосещений образовательной деятельности.

III проектная линия – реализация системы конкурсных мероприятий

За данный период молодые педагоги стали активными участниками областных и региональных мероприятий, организаторами которых выступили Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, Свердловская областная организация профсоюза:

- II Форум молодых педагогов Свердловской области «Современная школа: профессиональный рост педагога», ноябрь 2018;

- II «Зимняя школа молодого педагога» Свердловской области, январь 2019;

- Областной конкурс работников образования Свердловской области «Молодой учитель – 2018» (Савина Екатерина Витальевна, учитель СОШ № 10).

IV проектная линия – организация профессионального общения с молодыми педагогами из других территорий области

- II Форум молодых педагогов Свердловской области «Современная школа: профессиональный рост педагога», ноябрь 2018;

- II «Зимняя школа молодого педагога» Свердловской области, январь 2019;

- Семинар для председателей  Советов молодых педагогов Свердловской области «Проведение секции для молодых педагогов на муниципальном августовском педагогическом совещании», август 2019;

и т.д.

Планируемые результаты

В результате реализации Проекта планируются следующие результаты:

- успешная адаптация молодого педагога, его профессиональное становление и ориентация на ценности саморазвития;

- качественное изменение отношений в педагогических коллективах ОО, стремление взаимодействовать с установкой на открытость, взаимопомощь;

- рост профессиональной и методической компетентности молодых педагогов;

- закрепление не менее 90 % молодых педагогов в ОО Кушвинского городского округа;

- как основной результат -  укрепление педагогического корпуса системы образования Кушвинского городского округа молодыми конкурентоспособными педагогами.

Дорожная карта реализации проекта

| Тема (форма) мероприятия | Время и место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Организационная деятельность |
| Заседание Совета молодых педагогов Кушвинского городского округа. Подготовка к туристическому слету работающей молодежи Кушвинского городского округа | Сентябрь, ежегодно | Председатель СМП, куратор СМП |
| Итоги туристического слета. Планирование работы на новый учебный год. Выборы председателя и заместителя председателя Совета молодых педагогов | Сентябрь, ежегодно | Председатель СМП, куратор СМП |
| Участие в муниципальных мероприятиях, посвященных Дню студента | 25 января ежегодно | Председатель СМП, куратор СМП |
| Анкетирование педагогов о текущих методических потребностях для планирования работы | Сентябрь, ежегодно | Председатель СМП, куратор СМП |
| Методическое сопровождение молодых педагогов |
| Выстраивание модели наставничества | Весь период | Куратор СМП, методисты |
| Выстраивание и сопровождение индивидуального образовательного маршрута молодого специалиста | Весь период | Куратор СМП, методисты |
| Стажировочные площадки у учителей – победителей конкурсов профессионального мастерства различного уровня | Январь – март МАОУ СОШ № 6, МАОУ СОШ № 10 | Куратор СМП, методисты |
| Стажировочная площадка у квалифицированных педагогов ДОО «Структура НОД в соответствии с ФГОС ДО в теории и практике» | Ноябрь, апрель ежегодно | Куратор СМП, методисты |
| Мастер- классы высококвалифицированных педагогов МАДОУ № 5, 9,23, 59 по направлениям: -«Опытно-экспериментальная деятельность с детьми дошкольного возраста» -«Использование нетрадиционных техник рисования в работе по развитию творческих способностей дошкольников» -«Музейная педагогика и организация мини-музеев в ДОУ» | январь февраль март | Куратор СМП, методисты |
| Участие в процедуре аттестации педагогических работников | Весь период | Куратор СМП, методисты |
| Школа молодого педагога, молодого руководителя |
| Организация работы Школы молодого специалиста (педагога): «Я и мое рабочее место – этап становление педагога, адаптация и вовлечение его в корпоративную культуру; - «Я и моя профессия – этап развития приоритетных профессиональных навыков; - «Я и моя карьера» - этап развития инновационного потенциала, выявление лидеров, планирование развития дальнейшей карьеры. | Весь период | Председатель СМП, куратор СМП |  |
| Практико-ориентированный семинар «Современный урок – основа эффективного и качественного образования» | Декабрь 2018 г. МАОУ СОШ № 3 | Куратор СМП, методисты |  |
| Семинар «Проектная деятельность как эффективное средство реализации ФГОС ДО» | Декабрь 2019 г. МАДОУ № 5 | Куратор СМП, методисты |  |
| Семинар «Системно-деятельностный подход как основа образовательных стандартов» | Март 2019 г. МАОУ СОШ № 1 | Куратор СМП, методисты |  |
| Практико-ориентрованный семинар «Современный урок – основа эффективного и качественного образования» | Ноябрь 2019-МАУ СОШ № 10 | Куратор СМП, методисты |  |
| «Смысловое чтение – важная составляющая образовательной деятельности по ФГОС» | Апрель 2020 г. МАОУ СОШ № 20 | Куратор СМП, методисты |  |
| Распространение опыта педагогов |  |
| Круглый стол «Конкурсы профессионального мастерства как шаг в будущее молодого педагога» | январь 2019 январь 2020 | Председатель СМП, куратор СМП |  |
| Педагогические чтения для молодых педагогов «Развиваем традиции, создаем новое!» | Март 2019 | Председатель СМП, куратор СМП |  |
| Круглый стол о первых успехах и трудностях в работе молодого педагога «Уйти нельзя остаться. Где ставить запятую?» | май 2019 май 2020 | Председатель СМП, куратор СМП |  |
| Проведение мастер-классов молодых педагогов – участников конкурсов профессионального мастерства, молодых педагогов - наставников | Весь период | Председатель СМП, куратор СМП |  |
| Трансляция опыта работы на межрегиональных семинарах, педагогических чтениях, Форумах и т.д | Весь период | Председатель СМП, куратор СМП |  |
| Организация и проведение мероприятий по профориентации обучающихся на педагогические профессии | Весь период | Председатель СМП, куратор СМП |  |
| 5. Участие в конкурсах профессионального мастерства |  |
| Муниципальный этап областного конкурса работников образования Свердловской области «Молодой учитель – 2018» | Октябрь 2018 г. | Куратор СМП, методисты |  |
| Всероссийский конкурс «Педагогический дебют – 2019» | Декабрь 2019 | Куратор СМП, методисты |  |
| Муниципальный конкурс селфи-фотографий для молодых педагогов Кушвинского городского округа «Шаги в профессии | Январь – февраль 2019 | Председатель СМП, куратор СМП |  |
| Муниципальный конкурс методических разработок «ФГОС в действии» | Март-апрель ежегодно | Председатель СМП, куратор СМП |  |
| Муниципальный конкурс для молодых педагогов «Педагогический дебют- 2019» | Август – октябрь 2019 | Куратор СМП, методисты |  |
| Муниципальный этап областного конкурса работников образования Свердловской области «Молодой учитель – 2019» | Октябрь 2019 г. | Куратор СМП, методисты |  |
| Оказание консультационной помощи педагогам по возникающим профессиональным проблемам |  |
| Консультации для молодых педагогов | Информационно-методический отдел МАУ ДО ДДТ | Куратор СМП, методисты |  |
| Консультации через группу ВКОНТАКТЕ, Whatsapp | в течение года по запросам педагогов | Председатель СМП, куратор СМП |  |
| 7. Участие в областных мероприятиях для молодых педагогов |  |
| II Форум молодых педагогов Свердловской области «Современная школа: профессиональный рост педагога» | Ноябрь 2018 г. | Председатель СМП, куратор СМП |  |
| II «Зимняя школа молодого педагога» Свердловской области | Январь 2019 г. | Председатель СМП, куратор СМП |  |
| Диагностико-аналитическая деятельность |  |
| Анкетирование педагогов о текущих методических потребностях для планирования работы, консультационной помощи | в течение года | Председатель СМП, куратор СМП |  |
| Аналитический отчет за учебный год | До 10 июня ежегодно | Председатель СМП, куратор СМП |  |
| Досуговая деятельность |
| Соревнования по пулевой стрельбе в рамках Месячника Защитников Отечетсва | Февраль тир БЭМТ | Председатель СМП, куратор СМП |
| Мероприятие интерактивной направленности, посвященное празднованию 23 февраля и 8 марта | Февраль- март Зал живого общения, кинотеатр «Феникс» | Председатель СМП |
| Масленица. Проводы зимы. Чаепитие. | Март, весенние каникулы | Председатель СМП |
| Интеллектуально-развлектельная игра между командами молодых педагогов образовательных учреждений | апрель ежегодно | Председатель СМП |
| Информационная деятельность |  |
| Информационное обеспечение мероприятий: публикация информации о предстоящем мероприятии – за 10 дней до мероприятия; публикация аннотации к мероприятию на ресурсе СМП в сети Интернет - за 2 недели до мероприятия; информационная рассылка через электронную почту, мессенджеры – по мере необходимости; публикация пресс-релизов по итогам мероприятия на сайте Управления образования и ресурсе СМП; активная презентационная деятельность молодых педагогов на уровне образовательной организации, города, региона в рамках проекта «Образование» |  |

Ресурсное обеспечение проекта

Нормативно-правовые документы:

- Положение о Совете молодых педагогов Кушвинского городского округа;

- Положение о Школе молодого педагога и молодого руководителя;

- Календарь конкурсных мероприятий;

Организационные ресурсы:

- Организация индивидуальной работы с молодыми специалистами через систему наставничества, стажерскую практику;

- Дневник участника Школы молодого педагога;

Кадровые ресурсы:

- Совет молодых педагогов;

- информационно-методический отдел;

- городской профсоюзный комитет работников образования и науки;

- руководители, заместители руководителей, старшие воспитатели образовательных учреждений;

- учреждения культуры, спорта;

- социальные партнеры.

Риски проекта

| Риски | Меры по преодолению |
| --- | --- |
| Низкая мотивация молодых специалистов к педагогической деятельности | Проведение психологических тренингов для молодых специалистов. Использование системы морального и материального стимулирования |
| Отсутствие педагогических способностей у молодых специалистов | Включение в проект «Школа молодого педагога»; Работа в паре «молодой специалист – молодой педагог-наставник»; Участие в конкурсах профессионального мастерства |
| Невозможность учреждения в полной мере обеспечить социальные гарантии | Внесение изменений в стимулирующую часть ФОТ для поддержки молодых педагогов |
| Низкий уровень предметной компетенции молодых педагогов | Включение молодых педагогов в работу предметных муниципальных предметных методических объединений; Организация повышения квалификации через программы ПК, самообразование и т.д.; Система наставничества |

Управление проектом

Общее руководство реализацией проекта «Школа молодого педагога» осуществляет Совет молодых педагогов Кушвинского городского округа.

Составляет план (дорожная карта) реализации проекта, представляет, анализирует поэтапную реализацию проекта и вносит определенные коррективы на последующие этапы.

Могут вноситься определенные поправки в содержание проектных линий, не изменяя общей идеологии проекта.

Оценка эффективности проекта

Эффективность проекта оценивается по следующим показателям:

- Количество трудоустроившихся молодых специалистов и продолжающих работу в учреждении в течение 5 лет.

- Квалификационный уровень молодых специалистов (досрочная аттестация).

- Повышение образовательного уровня через обучение  в ВУЗах.

- Процент участия педагогов в профессиональных конкурсах, детско-взрослых проектах, акциях и др.