**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к отчету о реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в Кушвинском городском округе до 2020 года" за 1 квартал 2016 года

1. Мероприятия муниципальной программы выполнялись в отчетном периоде по мере их финансирования.
2. Большинство мероприятий выполнено с учетом достижения установленных программой критериев (целевые показатели № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, выполнены на 100% или с незначительным увеличением от планируемого значения), за исключением следующих показателей:
3. Целевой показатель № 2 «Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, в том числе для детей с ОВЗ» выполнен на 58,5%. По состоянию на 01.04.2016г. посещающих ДОУ детей с 1,5-3 лет – 487 чел., что составляет 58,5% от общего числа детей от 1,5 до 3 лет в Кушвинском городском округе. По состоянию на 01.04.2016г. детские сады посещают 214 детей с ОВЗ (с 1,5 до 7 лет), в том числе 28 детей-инвалидов. При открытии нового детского сада на 150 мест по ул.Союзов,25 плановый показатель по обеспеченности доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет будет достигнут.
4. Целевые показатели **№ 11** «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций», №**17** «Доля муниципальных образовательных организаций, улучшивших учебно-материальные условия организации патриотического воспитания», **№ 19** «Увеличение количества несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет, трудоустроенных в каникулярное время для работы на социально-важных объектах городского округа», **№ 20** «Увеличение количества трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации», **№ 29** «Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно- курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях, от общей численности детей школьного возраста», **№ 35** «Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в сфере образования в Кушвинском городском округе» будут реализованы во 2,3 кварталах 2016 года.
5. Финансирование мероприятий муниципальной программы за счет всех источников обеспечено в объеме 118 949 718,22 руб. или 19,6% к годовым назначениям.

Освоение средств по программе составило к годовому назначению: за счет средств федерального бюджета – 0%; областного бюджета – 16,63%; местного бюджета – 27,52%; за счет внебюджетных источников – 16,93%.

Финансирование объектов капитального строительства по программе не осуществлялось.

Исп. Аленгоз Н.В., 2-43-28